## Rules
Chuẩn bị (Nhóm đánh giá) |  | Complete assigned work
| không đầy đủ | -1
| chất lượng | 1
| không chất lượng(sai nhiều) | -1
Lý do nghỉ đi họp
| chính đáng | 0 | Nguyễn Sinh Hùng | SM
| không chính đáng(cùng 1 lý do mà liên tục dùng) | -1 | Cao Xuân Trọng | PO
| không phép | -1.5 | Nguyễn Minh Duy | tester
|  |  | Hồng Nhật Tân | dev
Đóng góp ý kiến (nhóm đánh giá) |  |  | Nguyễn Đại Lộc | dev
| tích cực | 2
| ít | 1
| không | -2
Trễ |  | -0.5
LƯU Ý:
điêm này đc tính trên 1 ngày họp
điểm tb = tổng số/tổng số ngày họp
Tính trên thang điểm 10

## Week3
20h00-20h15 ngày 05/10/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Hoàn thiện chức năng thêm/sửa/xóa khóa học, fix bug theo phản hồi của tester. | Một số dữ liệu không hiển thị đúng do lỗi query trong phần quản lý khóa học. | Hoàn tất fix lỗi hiển thị, commit code cuối cùng lên GitHub và gửi cho PO review. | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Theo dõi tiến độ Sprint 1 trên Trello, hỗ trợ Dev và Tester xử lý các issue tồn đọng | Một vài task bị trễ so với plan do lỗi merge code trên GitHub. | Tổ chức buổi Sprint Review và Retrospective | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Hoàn tất test các chức năng chính: đăng nhập, tạo khóa học, và đăng ký học viên. | Phát hiện vài lỗi nhỏ về xác thực form khi tạo khóa học, cần Dev fix trước khi demo. | Retest sau khi Dev fix, cập nhật kết quả test case và đóng bug hoàn tất Sprint 1. | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Review toàn bộ chức năng của hệ thống quản lý khóa học: tạo khóa học, đăng ký học viên, và quản lý giảng viên. | Một số chức năng giao diện hiển thị thông tin khóa học chưa đúng như yêu cầu ban đầu | Tổng hợp phản hồi, cập nhật lại backlog cho Sprint 2 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Hồng Nhật Tân | 1 |  |  | Tối ưu phần quản lý tài khoản người dùng và phân quyền giữa học viên – giảng viên – admin. | Gặp lỗi đồng bộ dữ liệu giữa bảng người dùng và khóa học trong database. | Kiểm tra lại ERD, chỉnh sửa quan hệ bảng, cập nhật code và phối hợp với Dev1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
17h00-17h15 ngày 05/10/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Hồng Nhật Tân | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2

## Week1
17h20-17h35 ngày 21/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Tham gia sprint planning, nhận task | Chưa có mock API/test data để bắt đầu coding ngay | Setup môi trường dev, bắt đầu implement những task đầu tiên | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Hỗ trợ team trong buổi sprint planning | Một số thành viên chưa nắm rõ ưu tiên backlog | nhắc team tuân thủ Scrum | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Đã nắm được backlog | Cần trao đổi với PO và Dev | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Thảo luận với KH, chốt backlog | Chưa có đủ thông tin chi tiết cho một số user story | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
2
17h20-17h35 ngày 21/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Tham gia sprint planning, nhận task | Chưa có mock API/test data để bắt đầu coding ngay | Setup môi trường dev, bắt đầu implement những task đầu tiên | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Hỗ trợ team trong buổi sprint planning | Một số thành viên chưa nắm rõ ưu tiên backlog | nhắc team tuân thủ Scrum | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Đã nắm được backlog | Cần trao đổi với PO và Dev | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Thảo luận với KH, chốt backlog | Chưa có đủ thông tin chi tiết cho một số user story | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
3
17h20-17h35 ngày 21/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Tham gia sprint planning, nhận task | Chưa có mock API/test data để bắt đầu coding ngay | Setup môi trường dev, bắt đầu implement những task đầu tiên | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Hỗ trợ team trong buổi sprint planning | Một số thành viên chưa nắm rõ ưu tiên backlog | nhắc team tuân thủ Scrum | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Đã nắm được backlog | Cần trao đổi với PO và Dev | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Thảo luận với KH, chốt backlog | Chưa có đủ thông tin chi tiết cho một số user story | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
4
17h20-17h35 ngày 21/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Tham gia sprint planning, nhận task | Chưa có mock API/test data để bắt đầu coding ngay | Setup môi trường dev, bắt đầu implement những task đầu tiên | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Hỗ trợ team trong buổi sprint planning | Một số thành viên chưa nắm rõ ưu tiên backlog | nhắc team tuân thủ Scrum | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Đã nắm được backlog | Cần trao đổi với PO và Dev | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Thảo luận với KH, chốt backlog | Chưa có đủ thông tin chi tiết cho một số user story | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
5
17h20-17h35 ngày 21/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Tham gia sprint planning, nhận task | Chưa có mock API/test data để bắt đầu coding ngay | Setup môi trường dev, bắt đầu implement những task đầu tiên | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Hỗ trợ team trong buổi sprint planning | Một số thành viên chưa nắm rõ ưu tiên backlog | nhắc team tuân thủ Scrum | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Đã nắm được backlog | Cần trao đổi với PO và Dev | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Thảo luận với KH, chốt backlog | Chưa có đủ thông tin chi tiết cho một số user story | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
6
17h20-17h35 ngày 21/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Tham gia sprint planning, nhận task | Chưa có mock API/test data để bắt đầu coding ngay | Setup môi trường dev, bắt đầu implement những task đầu tiên | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Hỗ trợ team trong buổi sprint planning | Một số thành viên chưa nắm rõ ưu tiên backlog | nhắc team tuân thủ Scrum | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Đã nắm được backlog | Cần trao đổi với PO và Dev | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Thảo luận với KH, chốt backlog | Chưa có đủ thông tin chi tiết cho một số user story | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
7
17h15-17h30 ngày 28/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc |  |  | -1 | [8 empty] | -2 |  | -1.5 | Vắng | -4.5
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Tạo board trên Trello, mời các thành viên tham gia | Hướng dẫn Tân chưa quen trello | Theo dõi tiến độ trên Trello, hỗ trợ thành viên upload file/link, quay video workshop | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy |  |  | -1 | [8 empty] | -2 |  | -1.5 | Vắng | -4.5
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Tổng hợp và viết user story vào file Excel theo mẫu. | Một vài yêu cầu chưa rõ ràng | Hoàn thiện Sprint Backlog Excel và sẵn sàng review các đầu việc của dev, tester. | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Hồng Nhật Tân | 1 |  |  | bắt đầu tạo sơ đồ ERD | Một số bảng chưa rõ quan hệ | Hoàn chỉnh sơ đồ ERD | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2

## Week2
17h20-17h35 ngày 22/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Tham gia sprint planning, nhận task | Chưa có mock API/test data để bắt đầu coding ngay | Setup môi trường dev, bắt đầu implement những task đầu tiên | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Hỗ trợ team trong buổi sprint planning | Một số thành viên chưa nắm rõ ưu tiên backlog | nhắc team tuân thủ Scrum | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Đã nắm được backlog | Cần trao đổi với PO và Dev | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Thảo luận với KH, chốt backlog | Chưa có đủ thông tin chi tiết cho một số user story | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
2
17h20-17h35 ngày 23/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Tham gia sprint planning, nhận task | Chưa có mock API/test data để bắt đầu coding ngay | Setup môi trường dev, bắt đầu implement những task đầu tiên | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Hỗ trợ team trong buổi sprint planning | Một số thành viên chưa nắm rõ ưu tiên backlog | nhắc team tuân thủ Scrum | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Đã nắm được backlog | Cần trao đổi với PO và Dev | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Thảo luận với KH, chốt backlog | Chưa có đủ thông tin chi tiết cho một số user story | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
3
17h20-17h35 ngày 24/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Tham gia sprint planning, nhận task | Chưa có mock API/test data để bắt đầu coding ngay | Setup môi trường dev, bắt đầu implement những task đầu tiên | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Hỗ trợ team trong buổi sprint planning | Một số thành viên chưa nắm rõ ưu tiên backlog | nhắc team tuân thủ Scrum | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Đã nắm được backlog | Cần trao đổi với PO và Dev | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Thảo luận với KH, chốt backlog | Chưa có đủ thông tin chi tiết cho một số user story | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
4
17h20-17h35 ngày 25/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Tham gia sprint planning, nhận task | Chưa có mock API/test data để bắt đầu coding ngay | Setup môi trường dev, bắt đầu implement những task đầu tiên | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Hỗ trợ team trong buổi sprint planning | Một số thành viên chưa nắm rõ ưu tiên backlog | nhắc team tuân thủ Scrum | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Đã nắm được backlog | Cần trao đổi với PO và Dev | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Thảo luận với KH, chốt backlog | Chưa có đủ thông tin chi tiết cho một số user story | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
5
17h20-17h35 ngày 26/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Tham gia sprint planning, nhận task | Chưa có mock API/test data để bắt đầu coding ngay | Setup môi trường dev, bắt đầu implement những task đầu tiên | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Hỗ trợ team trong buổi sprint planning | Một số thành viên chưa nắm rõ ưu tiên backlog | nhắc team tuân thủ Scrum | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Đã nắm được backlog | Cần trao đổi với PO và Dev | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Thảo luận với KH, chốt backlog | Chưa có đủ thông tin chi tiết cho một số user story | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
6
17h20-17h35 ngày 02/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Tham gia sprint planning, nhận task | Chưa có mock API/test data để bắt đầu coding ngay | Setup môi trường dev, bắt đầu implement những task đầu tiên | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Hỗ trợ team trong buổi sprint planning | Một số thành viên chưa nắm rõ ưu tiên backlog | nhắc team tuân thủ Scrum | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Đã nắm được backlog | Cần trao đổi với PO và Dev | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Cao Xuân Trọng | 1 |  |  | Thảo luận với KH, chốt backlog | Chưa có đủ thông tin chi tiết cho một số user story | Hỗ trợ team | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
7
17h15-17h30 ngày 03/10/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Đại Lộc | 1 |  |  | Hỗ trợ Tân | Xử lý logic backlog | Tiếp tục code phần việc được giao | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
Nguyễn Sinh Hùng | 1 |  |  | Phân chia công việc trên Trello và quản lý code trên GitHub | Một vài bạn chưa quen thao tác Trello | Hướng dẫn thêm cho team, theo dõi tiến độ, quay video workshop | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Duy | 1 |  |  | Test lỗi chức năng mà Dev đã code | Chưa có đầy đủ dữ liệu test | Viết checklist test chi tiết, log bug lên Trello | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
Cao Xuân Trọng | [11 empty] | -2 |  | -1.5 | Vắng | -3.5
Hồng Nhật Tân | 1 |  |  | Code cho Sprint theo backlog | Gặp một số bug chưa rõ nguyên nhân | Fix bug | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2